## Sheet1
组员姓名：麦梓健 | [6 empty] | 文档工作评估 |  | 代码工作评估 |  |  | 工作整体评估
项目ID | 项目名称/任务名称 | 计划用时 | 延迟 | 实际用时 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 字数 | 图例 | 代码量 | 实现功能数 | 代码质量 | 难度评估
| 阅读源码 | ～ | ～ | ～ | 2020.3.12
12 | 项目说明书(初稿) | 6h | 0h | 6h | 2020.3.12 | 2020.3.12 | 2453 | 1
14 | 第二周PPT制作 | 4h | 0h | 4h | 2020.3.13 | 2020.3.13 | 300左右 | 4
| 第二周会议记录 | 3h | 0h | 3h | 2020.3.13 | 2020.3.13 | 350左右 | 0
20 | 需求规格说明书（初稿） | 6h | 0h | 6h | 2020.3.16 | 2020.3.16 | 8502 | 2
21 | 第三周PPT制作 | 4h | 0h | 4h | 2020.3.17 | 2020.3.17 | 200左右 | 3
29 | 第三周会议记录 | 3h | 0h | 3h | 2020.3.20 | 2020.3.20 | 500左右 | 0
38 | 第四周PPT制作 | 6h | 0h | 6h | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 400左右 | 10
| 第四周会议记录 | 6h | 0h | 0h | 2020.3.27 | 2020.3.27 | 400左右 | 0
37 | 需求规格说明书完善 | 8h | 0h | 8h | 2020.3.27 | 2020.3.27
组员姓名：王子璇 | [6 empty] | 文档工作评估 |  | 代码工作评估 |  |  | 工作整体评估
项目ID | 项目名称/任务名称 | 计划用时 | 延迟 | 实际用时 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 字数 | 图例 | 代码量 | 实现功能数 | 代码质量 | 难度评估
| 阅读源码 | ～ | ～ | ～ | 2020.3.12
| Migration模块整体分析 | ～ | ～ | ～ | 2020.3.13
17 | 软件模块初步分析 | 8h | 0h | 8h | 2020.3.16 | 2020.3.16 | 200左右 | 0
28 | 通知事件定义接口分析 | 16h | 0h | 16h | 2020.3.18 | 2020.3.19 | 400左右 | 1
30 | 测试需求分析 | 8h | 0h | 8h | 2020.3.20 | 2020.3.20 | 300左右 | 0
35 | XORM库整体分析 | 16h | 0h | 16h | 2020.3.24 | 2020.3.25 | 300左右 | 1
组员姓名：郑锋 | [6 empty] | 文档工作评估 |  | 代码工作评估 |  |  | 工作整体评估
项目ID | 项目名称/任务名称 | 计划用时 | 延迟 | 实际用时 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 字数 | 图例 | 代码量 | 实现功能数 | 代码质量 | 难度评估
| 阅读源码 | ～ | ～ | ～ | 2020.3.12
17 | 软件模块初步分析 | 8h | 0h | 8h | 2020.3.16 | 2020.3.16 | 200左右 | 0
26 | GitLab迁移接口分析 | 16h | 0h | 16h | 2020.3.18 | 2020.3.19 | 350左右 | 0
30 | 测试需求分析 | 8h | 0h | 8h | 2020.3.20 | 2020.3.20 | 300左右 | 0
36 | UI组件库分析 | 8h | 0h | 8h | 2020.3.25 | 2020.3.25 | 300左右 | 1
组员姓名：王伟民 | [6 empty] | 文档工作评估 |  | 代码工作评估 |  |  | 工作整体评估
项目ID | 项目名称/任务名称 | 计划用时 | 延迟 | 实际用时 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 字数 | 图例 | 代码量 | 实现功能数 | 代码质量 | 难度评估
| 阅读源码 | ～ | ～ | ～ | 2020.3.12
17 | 软件模块初步分析 | 8h | 0h | 8h | 2020.3.16 | 2020.3.16 | 200左右 | 0
24 | 微信通知模块 | 16h | 0h | 16h | 2020.3.18 | 2020.3.19 | 400左右 | 1
30 | 测试需求分析 | 8h | 0h | 8h | 2020.3.20 | 2020.3.20 | 300左右 | 0
35 | XORM库整体分析 | 16h | 0h | 16h | 2020.3.24 | 2020.3.25 | 300左右 | 1
组员姓名：孙维华 | [6 empty] | 文档工作评估 |  | 代码工作评估 |  |  | 工作整体评估
项目ID | 项目名称/任务名称 | 计划用时 | 延迟 | 实际用时 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 字数 | 图例 | 代码量 | 实现功能数 | 代码质量 | 难度评估
| 项目仓库维护 | ～ | ～ | ～ | 2020.3.12
| 阅读源码 | ～ | ～ | ～ | 2020.3.12
17 | 软件模块初步分析 | 8h | 0h | 8h | 2020.3.16 | 2020.3.16 | 200左右 | 0
27 | 通知事件管理接口 | 16h | 0h | 16h | 2020.3.18 | 2020.3.19 | 350左右 | 0
30 | 测试需求分析 | 8h | 0h | 8h | 2020.3.20 | 2020.3.20 | 300左右 | 0
| 需求规格说明书修改 | 6h | 0h | 6h | 2020.3.22 | 2020.3.22 | 4200左右 | 6
34 | Macaron框架分析 | 24h | 0h | 24h | 2020.3.24 | 2020.3.25 | 300左右 | 0
组员姓名：洪治凑 | [6 empty] | 文档工作评估 |  | 代码工作评估 |  |  | 工作整体评估
项目ID | 项目名称/任务名称 | 计划用时 | 延迟 | 实际用时 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 字数 | 图例 | 代码量 | 实现功能数 | 代码质量 | 难度评估
| 阅读源码 | ～ | ～ | ～ | 2020.3.12
19 | 软工规范分析 | 8h | 0h | 8h | 2020.3.16 | 2020.3.16
| 项目整体规划与任务分解 | 24h | 0h | 24h | 2020.3.18 | 2020.3.22 | 1000左右 | 3
31 | 软工规范分析 | 24h | 0h | 24h | 2020.3.20 | 2020.3.24
| 项目整体规划改进 | 12h | 0h | 12h | 2020.3.23 | 2020.3.25
| 项目工作量评估计划 | 12h | 0h | 12h | 2020.3.27 | 2020.3.29 | 500左右